H2020: SPS
Smart Parking System
Rukovodioci:
Vesna Katanić
mi110517@alas.matf.bg.ac.rs
Anja Ivanišević
mi110417@alas.matf.bg.ac.rs
1/23
1/15

---
Horizon 2020
SPS
- Tip projekta: STREP
- Predviđeno trajanje:
  24 meseca
2/15

---
Smart Parking System (SPS)
Opis projekta:
- SPS - Napredni sistem za pronalaženje parking mesta
- Pronalazi slobodno parking mesto na željenoj lokaciji
- Vi uživate u vožnji, mi Vam pronalazimo parking mesto
3/15

---
Trenutno stanje
Koliko vremena potrošite tražeći parking mesto?
Koliko Vas to košta?
Koliko nas se zbog toga redovno nervira?
4/15

---
Trenutno stanje
- Vozači u proseku godišnje potroše 58h tražeći parking mesto
- To ih u proseku košta 800$
- 48% ljudi kaže da je pronalaženje parking mesta stresno
5/15

---
SP(A)S
6/15

---
Opis projekta SPS
Kako SPS funkcioniše:
- Unesete željenu lokaciju
- Bezbrižno se vozite ka željenoj lokaciji
- SPS za to vreme traži Vaše parking mesto
  - izbegava gužve u saobraćaju
  - bira mesto najbliže željenoj lokaciji
  - svakom vozaču predlaže drugo parking mesto
  - ima spremna alternativna rešenja
- SPS Vas navodi do slobodnog mesta
7/15

---
Opis projekta SPS
- SPS je namenjen svim većim gradovima
- Razvoj SPS-a u saradnji sa Smart City projektom
8/15

---
Cilj projekta SPS
Cilj:
- Brzo pronalaženje parking mesta
Posledice:
Smanjenje izgubljenog vremena
Smanjenje stresa
Smanjenje gužve u saobraćaju
Smanjena emisija štetnih gasova
Smanjenje potrošenog goriva
9/15

---
Work package list
WP No	Work package title	Person - months	Start month	End month
WP1	Korišćenje informacionog sistema za detekciju gužve u saobraćaju	20	M1	M4
WP2	Rešenje problema pronalaženja parking mesta	50	M5	M14
WP3	Prilagođavanje rešenja realnim uslovima	35	M15	M21
WP4	Testiranje sistema	15	M22	M24
10/15

---
List of Deliverables (WP0)
Del. No	Deliverable Name	WP No	Delivery Date
D0.1	Očitavanje podataka	WP0	M1
D0.2	Interpretacija rezultata u procentima	WP0	M2, M3
D0.3	Razvoj interfejsa za međuplatformsku komunikaciju	WP0	M4
11/15

---
List of Deliverables (WP1)
Del. No	Deliverable Name	WP No	Delivery Date
D1.1	Objedinjavanje relevantnih podataka	WP1	M5, M6
D1.2	Analiza podataka	WP1	M7, M8, M9
D1.3	Modifikovanje algoritama za pronalaženje parking mesta	WP1	M10, M11, M12, M13
D1.4	Interpretacija rešenja	WP1	M14
12/15

---
List of Deliverables (WP2)
Del. No	Deliverable Name	WP No	Delivery Name
D2.1	Dizajn mreže za razmenu podataka	WP2	M15
D2.2	Implementacija mreže za razmenu podataka	WP2	M16, M17
D2.3	Modifikovanje rezultata za rad u višekorisničkom režimu	WP2	M18, M19, M20
D2.4	Pravljenje korisničkog interfejsa	WP2	M21
13/15

---
List of Deliverables (WP3)
Del. No	Deliverable Name	WP No	Delivery Date
D3.1	Testiranje softvera	WP3	M22
D3.2	Testiranje i praćenje performansi sistema na terenu	WP3	M23, M24
14/15

---
Rezultat
Grad je lepše mesto za parkiranje
15/15